## 1 - до
Работы | Продол. | События | t(p) | t(п) | Rп(i) | t(рн)=t(р) | t(ро) | t(по) | t(пн) | R(п)(i;j) | R(н) | R' |  | t(рн)=t(р) | Продол. | R(п)(i;j)
(1;2) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 13 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 6 | 13 | Есть резерв
(1;3) | 15 | 2 | 6 | 19 | 13 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 15 | 1 | Есть резерв
(1;4) | 26 | 3 | 15 | 16 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 0 | Критич. Путь
(2;4) | 7 | 4 | 26 | 26 | 0 | 6 | 13 | 26 | 19 | 13 | 0 | 0 |  | 6 | 7 | 13 | Есть резерв
(2;5) | 11 | 5 | 38 | 38 | 0 | 6 | 17 | 38 | 27 | 21 | 8 | 8 |  | 6 | 11 | 21 | Есть резерв
(3;4) | 10 | 6 | 55 | 55 | 0 | 15 | 25 | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 15 | 10 | 1 | Есть резерв
(3;6) | 11 |  |  |  |  | 15 | 26 | 55 | 44 | 29 | 28 | 28 |  | 15 | 11 | 29 | Есть резерв
(4;5) | 12 |  |  |  |  | 26 | 38 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 12 | 0 | Критич. Путь
(4;6) | 13 |  |  |  |  | 26 | 39 | 55 | 42 | 16 | 16 | 16 |  | 26 | 13 | 16 | Есть резерв
(5;6) | 17 |  |  |  |  | 38 | 55 | 55 | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 38 | 17 | 0 | Критич. Путь
Путь из 1 в 4 |  | Путь из 1 в 5 |  | Путь из 1 в 6 |  | Путь из 2 в 6 |  | Путь из 2 в 5 |  | Путь из 3 в 6 |  | Путь из 4 в 6
14 | 26 | 125 | 17 | 1256 | 34 | 256 | 28 | 25 | 11 | 36 | 11 | 46 | 13
124 | 13 | 1245 | 25 | 12456 | 42 | 2456 | 36 | 245 | 19 | 346 | 23 | 456 | 29
134 | 25 | 145 | 38 | 1246 | 26 | 246 | 20 |  |  | 3456 | 39
|  | 1345 | 37 | 146 | 39
|  |  |  | 1456 | 55
|  |  |  | 136 | 26
|  |  |  | 1346 | 38
|  |  |  | 13456 | 54

## Отчет по результатам 1 (hidden)
Microsoft Excel 12.0 Отчет по результатам
Рабочий лист: [3.xlsx]Лист2
Отчет создан: 22.10.2017 9:36:13
Целевая ячейка (Минимум)
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Результат
| $AF$5 | Целевая ф-ция лев ч | 48.05 | 48.05
Изменяемые ячейки
| Ячейка | Имя | Исходное значение | Результат
| $B$2 | Значения x12 | 0 | 0
| $C$2 | Значения x13 | 10 | 10
| $D$2 | Значения x14 | 16.5 | 16.5
| $E$2 | Значения x24 | 0 | 0
| $F$2 | Значения x25 | 0 | 0
| $G$2 | Значения x34 | 19.5 | 19.5
| $H$2 | Значения x36 | 0 | 0
| $I$2 | Значения x45 | 0 | 0
| $J$2 | Значения x46 | 0 | 0
| $K$2 | Значения x56 | 4 | 4
| $L$2 | Значения tн12 | 0 | 0
| $M$2 | Значения to12 | 6 | 6
| $N$2 | Значения tн13 | 0 | 0
| $O$2 | Значения to13 | 13 | 13
| $P$2 | Значения tн14 | 0 | 0
| $Q$2 | Значения to14 | 21.05 | 21.05
| $R$2 | Значения tн24 | 14.05 | 14.05
| $S$2 | Значения to24 | 21.05 | 21.05
| $T$2 | Значения tн25 | 22.05 | 6
| $U$2 | Значения to25 | 33.05 | 17
| $V$2 | Значения tн34 | 13 | 13
| $W$2 | Значения to34 | 21.05 | 21.05
| $X$2 | Значения tн36 | 13 | 13
| $Y$2 | Значения to36 | 24 | 24
| $Z$2 | Значения tн45 | 21.05 | 21.05
| $AA$2 | Значения to45 | 33.05 | 33.05
| $AB$2 | Значения tн46 | 21.05 | 21.05
| $AC$2 | Значения to46 | 34.05 | 34.05
| $AD$2 | Значения tн56 | 33.05 | 33.05
| $AE$2 | Значения to56 | 48.05 | 48.05
Ограничения
| Ячейка | Имя | Значение | Формула | Статус | Разница
| $AF$6 | лев ч | 50 | $AF$6<=$AH$6 | связанное | 0
| $AF$7 | лев ч | 6 | $AF$7>=$AH$7 | не связан. | 1
| $AF$8 | лев ч | 13 | $AF$8>=$AH$8 | связанное | 0
| $AF$9 | лев ч | 21.05 | $AF$9>=$AH$9 | не связан. | 1.05
| $AF$10 | лев ч | 7 | $AF$10>=$AH$10 | не связан. | 2
| $AF$11 | лев ч | 11 | $AF$11>=$AH$11 | не связан. | 2
| $AF$12 | лев ч | 8.05 | $AF$12>=$AH$12 | не связан. | 1.05
| $AF$13 | лев ч | 11 | $AF$13>=$AH$13 | не связан. | 3
| $AF$14 | лев ч | 12 | $AF$14>=$AH$14 | не связан. | 3
| $AF$15 | лев ч | 13 | $AF$15>=$AH$15 | не связан. | 1
| $AF$16 | лев ч | 15 | $AF$16>=$AH$16 | связанное | 0
| $AF$27 | лев ч | 8.05 | $AF$27>=$AH$27 | не связан. | 8.05
| $AF$28 | лев ч | 8.9706e-14 | $AF$28>=$AH$28 | связанное | 0
| $AF$29 | лев ч | 0 | $AF$29>=$AH$29 | связанное | 0
| $AF$30 | лев ч | 0 | $AF$30>=$AH$30 | связанное | 0
| $AF$31 | лев ч | 3.5527e-15 | $AF$31>=$AH$31 | связанное | 0
| $AF$32 | лев ч | 3.5527e-15 | $AF$32>=$AH$32 | связанное | 0
| $AF$33 | лев ч | 3.5527e-15 | $AF$33>=$AH$33 | связанное | 0
| $AF$34 | лев ч | 0 | $AF$34>=$AH$34 | связанное | 0
| $AF$35 | лев ч | 0 | $AF$35>=$AH$35 | связанное | 0
| $AF$36 | лев ч | 0 | $AF$36>=$AH$36 | связанное | 0
| $AF$37 | лев ч | 16.05 | $AF$37>=$AH$37 | не связан. | 16.05
| $AF$38 | лев ч | 0 | $AF$38>=$AH$38 | связанное | 0
| $AF$17 | лев ч | 6 | $AF$17=$AH$17 | связанное | 0
| $AF$18 | лев ч | 15 | $AF$18=$AH$18 | не связан. | 0
| $AF$19 | лев ч | 26 | $AF$19=$AH$19 | связанное | 0
| $AF$20 | лев ч | 7 | $AF$20=$AH$20 | не связан. | 0
| $AF$21 | лев ч | 11 | $AF$21=$AH$21 | не связан. | 0
| $AF$22 | лев ч | 10 | $AF$22=$AH$22 | не связан. | 0
| $AF$23 | лев ч | 11 | $AF$23=$AH$23 | не связан. | 0
| $AF$24 | лев ч | 12 | $AF$24=$AH$24 | не связан. | 0
| $AF$25 | лев ч | 13 | $AF$25=$AH$25 | не связан. | 0
| $AF$26 | лев ч | 17 | $AF$26=$AH$26 | не связан. | 0
| $L$2 | Значения tн12 | 0 | $L$2=0 | связанное | 0
| $N$2 | Значения tн13 | 0 | $N$2=0 | не связан. | 0
| $P$2 | Значения tн14 | 0 | $P$2=0 | связанное | 0

## Отчет по устойчивости 1 (hidden)
Microsoft Excel 12.0 Отчет по устойчивости
Рабочий лист: [3.xlsx]Лист2
Отчет создан: 22.10.2017 9:36:39
Изменяемые ячейки
|  |  | Результ. | Нормир. | Целевой | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | значение | стоимость | Коэффициент | Увеличение | Уменьшение
| $B$2 | Значения x12 | 0 | 0.075 | 0 | 1e+30 | 0.075
| $C$2 | Значения x13 | 10 | 0 | 0 | 0.075 | 1e+30
| $D$2 | Значения x14 | 16.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
| $E$2 | Значения x24 | 0 | 0.075 | 0 | 1e+30 | 0.075
| $F$2 | Значения x25 | 0 | 0.075 | 0 | 1e+30 | 0.075
| $G$2 | Значения x34 | 19.5 | 0 | 0 | 0.033333 | 0.06
| $H$2 | Значения x36 | 0 | 0.075 | 0 | 1e+30 | 0.075
| $I$2 | Значения x45 | 0 | 0.025 | 0 | 1e+30 | 0.025
| $J$2 | Значения x46 | 0 | 0.075 | 0 | 1e+30 | 0.075
| $K$2 | Значения x56 | 4 | 0 | 0 | 0.425 | 1e+30
| $L$2 | Значения tн12 | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $M$2 | Значения to12 | 6 | 0 | 0 | 1.0714 | 0
| $N$2 | Значения tн13 | 0 | 0.75 | 0 | 1e+30 | 0.75
| $O$2 | Значения to13 | 13 | 0 | 0 | 1e+30 | 0.375
| $P$2 | Значения tн14 | 0 | 0.25 | 0 | 1e+30 | 0.25
| $Q$2 | Значения to14 | 21.05 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333
| $R$2 | Значения tн24 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| $S$2 | Значения to24 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| $T$2 | Значения tн25 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| $U$2 | Значения to25 | 33.05 | 0 | 0 | 0 | 1
| $V$2 | Значения tн34 | 13 | 0 | 0 | 1e+30 | 0.375
| $W$2 | Значения to34 | 21.05 | 0 | 0 | 3 | 0.33333
| $X$2 | Значения tн36 | 13 | 0 | 0 | 1e+30 | 0
| $Y$2 | Значения to36 | 24 | 0 | 0 | 1.875 | 0
| $Z$2 | Значения tн45 | 21.05 | 0 | 0 | 5.6667 | 0.33333
| $AA$2 | Значения to45 | 33.05 | 0 | 0 | 5.6667 | 1
| $AB$2 | Значения tн46 | 21.05 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
| $AC$2 | Значения to46 | 34.05 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
| $AD$2 | Значения tн56 | 33.05 | 0 | 0 | 5.6667 | 1
| $AE$2 | Значения to56 | 48.05 | 0 | 1 | 1e+30 | 1
Ограничения
|  |  | Результ. | Теневая | Ограничение | Допустимое | Допустимое
| Ячейка | Имя | значение | Цена | Правая часть | Увеличение | Уменьшение
| $AF$6 | лев ч | 50 | -0.075 | 50 | 14 | 26
| $AF$7 | лев ч | 6 | 0 | 5 | 1 | 1e+30
| $AF$8 | лев ч | 13 | 0.375 | 13 | 1.68 | 2.8
| $AF$9 | лев ч | 21.05 | 0 | 20 | 1.05 | 1e+30
| $AF$10 | лев ч | 7 | 0 | 5 | 2 | 1e+30
| $AF$11 | лев ч | 11 | 0 | 9 | 2 | 1e+30
| $AF$12 | лев ч | 8.05 | 0 | 7 | 1.05 | 1e+30
| $AF$13 | лев ч | 11 | 0 | 8 | 3 | 1e+30
| $AF$14 | лев ч | 12 | 0 | 9 | 3 | 1e+30
| $AF$15 | лев ч | 13 | 0 | 12 | 1 | 1e+30
| $AF$16 | лев ч | 15 | 0.85 | 15 | 2 | 13
| $AF$27 | лев ч | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 1e+30
| $AF$28 | лев ч | 16.05 | 0 | 0 | 16.05 | 1e+30
| $AF$29 | лев ч | 0 | 0.75 | 0 | 4.2 | 1.4
| $AF$30 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 1e+30 | 13
| $AF$31 | лев ч | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
| $AF$32 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $AF$33 | лев ч | 0 | 0.75 | 0 | 4.2 | 0
| $AF$34 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| $AF$35 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0
| $AF$36 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e+30
| $AF$37 | лев ч | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 1e+30
| $AF$38 | лев ч | 0 | 1 | 0 | 1e+30 | 16.05
| $AF$17 | лев ч | 6 | 0 | 6 | 8.05 | 1
| $AF$18 | лев ч | 15 | 0.375 | 15 | 5.2 | 2
| $AF$19 | лев ч | 26 | 0.25 | 26 | 7.8 | 4.2
| $AF$20 | лев ч | 7 | 0 | 7 | 8.05 | 2
| $AF$21 | лев ч | 11 | 0 | 11 | 16.05 | 2
| $AF$22 | лев ч | 10 | 0.75 | 10 | 6.6 | 1.4
| $AF$23 | лев ч | 11 | 0 | 11 | 1e+30 | 3
| $AF$24 | лев ч | 12 | 1 | 12 | 1e+30 | 3
| $AF$25 | лев ч | 13 | 0 | 13 | 1e+30 | 1
| $AF$26 | лев ч | 17 | 0.15 | 17 | 13 | 2

## Отчет по пределам 1 (hidden)
Microsoft Excel 12.0 Отчет по пределам
Рабочий лист: [3.xlsx]Отчет по пределам 1
Отчет создан: 22.10.2017 9:36:39
Целевое
| Ячейка | Имя | Значение
| $AF$5 | Целевая ф-ция лев ч | 48.05
|  | Изменяемое |  | Нижний | Целевой | Верхний | Целевой
| Ячейка | Имя | Значение | предел | результат | предел | результат
| $B$2 | Значения x12 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $C$2 | Значения x13 | 10 | 10 | 48.05 | 10 | 48.05
| $D$2 | Значения x14 | 16.5 | 16.5 | 48.05 | 16.5 | 48.05
| $E$2 | Значения x24 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $F$2 | Значения x25 | 0 | 7.1054e-14 | 48.05 | 7.1054e-14 | 48.05
| $G$2 | Значения x34 | 19.5 | 19.5 | 48.05 | 19.5 | 48.05
| $H$2 | Значения x36 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $I$2 | Значения x45 | 0 | 7.1054e-14 | 48.05 | 7.1054e-14 | 48.05
| $J$2 | Значения x46 | 0 | 2.3685e-14 | 48.05 | 2.3685e-14 | 48.05
| $K$2 | Значения x56 | 4 | 4 | 48.05 | 4 | 48.05
| $L$2 | Значения tн12 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $M$2 | Значения to12 | 6 | 6 | 48.05 | 6 | 48.05
| $N$2 | Значения tн13 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $O$2 | Значения to13 | 13 | 13 | 48.05 | 13 | 48.05
| $P$2 | Значения tн14 | 0 | 0 | 48.05 | 0 | 48.05
| $Q$2 | Значения to14 | 21.05 | 21.05 | 48.05 | 21.05 | 48.05
| $R$2 | Значения tн24 | 14.05 | 14.05 | 48.05 | 14.05 | 48.05
| $S$2 | Значения to24 | 21.05 | 21.05 | 48.05 | 21.05 | 48.05
| $T$2 | Значения tн25 | 22.05 | 22.05 | 48.05 | 22.05 | 48.05
| $U$2 | Значения to25 | 33.05 | 33.05 | 48.05 | 33.05 | 48.05
| $V$2 | Значения tн34 | 13 | 13 | 48.05 | 13 | 48.05
| $W$2 | Значения to34 | 21.05 | 21.05 | 48.05 | 21.05 | 48.05
| $X$2 | Значения tн36 | 13 | 13 | 48.05 | 13 | 48.05
| $Y$2 | Значения to36 | 24 | 24 | 48.05 | 24 | 48.05
| $Z$2 | Значения tн45 | 21.05 | 21.05 | 48.05 | 21.05 | 48.05
| $AA$2 | Значения to45 | 33.05 | 33.05 | 48.05 | 33.05 | 48.05
| $AB$2 | Значения tн46 | 21.05 | 21.05 | 48.05 | 21.05 | 48.05
| $AC$2 | Значения to46 | 34.05 | 34.05 | 48.05 | 34.05 | 48.05
| $AD$2 | Значения tн56 | 33.05 | 33.05 | 48.05 | 33.05 | 48.05
| $AE$2 | Значения to56 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05

## 1 - после
Работы | Продол. | События | t(p) | t(п) | Rп(i) | t(рн)=t(р) | t(ро) | t(по) | t(пн) | R(п)(i;j) | R(н) | R' |  | t(рн)=t(р) | Продол. | R(п)(i;j)
(1;2) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 6 | 10 | Есть резерв
(1;3) | 13 | 2 | 6 | 16 | 10 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 0 | Критич. Путь
(1;4) | 23 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 0 | Критич. Путь
(2;4) | 7 | 4 | 23 | 23 | 0 | 6 | 13 | 23 | 16 | 10 | 0 | 0 |  | 6 | 7 | 10 | Есть резерв
(2;5) | 11 | 5 | 35 | 35 | 0 | 6 | 17 | 35 | 24 | 18 | 8 | 8 |  | 6 | 11 | 18 | Есть резерв
(3;4) | 10 | 6 | 50 | 50 | 0 | 13 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 10 | 0 | Критич. Путь
(3;6) | 11 |  |  |  |  | 13 | 24 | 50 | 39 | 26 | 26 | 26 |  | 13 | 11 | 26 | Есть резерв
(4;5) | 12 |  |  |  |  | 23 | 35 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 12 | 0 | Критич. Путь
(4;6) | 13 |  |  |  |  | 23 | 36 | 50 | 37 | 14 | 14 | 14 |  | 23 | 13 | 14 | Есть резерв
(5;6) | 15 |  |  |  |  | 35 | 50 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 15 | 0 | Критич. Путь
Путь из 1 в 4 |  | Путь из 1 в 5 |  | Путь из 1 в 6 |  | Путь из 2 в 6 |  | Путь из 2 в 5 |  | Путь из 3 в 6 |  | Путь из 4 в 6
14 | 23 | 125 | 17 | 1256 | 32 | 256 | 26 | 25 | 11 | 36 | 11 | 46 | 13
124 | 13 | 1245 | 25 | 12456 | 40 | 2456 | 34 | 245 | 19 | 346 | 23 | 456 | 27
134 | 23 | 145 | 35 | 1246 | 26 | 246 | 20 |  |  | 3456 | 37
|  | 1345 | 35 | 146 | 36
|  |  |  | 1456 | 50
|  |  |  | 136 | 24
|  |  |  | 1346 | 36

## 2
|  |  | I | II | III |  |  |  |  | Платёжная матрица | [5 empty] | Критерий Вальда
|  | a(i) | 2 | 6 | 10 | [5 empty] | П1 | П2 | П3 |  |  | Критериий Сэвиджа
|  | b(i) | 10 | 4 | 8 |  |  |  |  | А1 | -2 | -10 | -14 |  |  | Максимаксный критерий
|  | c(i) | 14 | 12 | 6 |  |  |  |  | А2 | -6 | -4 | -12 |  |  | Критерий Гурвица
|  | q(i) | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  |  |  |  | А3 | -10 | -8 | -6
|  | l | 0.6
0
|  | A1 = {отремонтировать оборудование силами заводских специалистов} | [8 empty] | П1 | П2 | П3 | min(aij)(j) | max(aij)(j) | По Гурвицу (l = 0,6)
|  | A2 = {пригласить специалистов со стороны} | [7 empty] | А1 | -2 | -10 | -14 | -14 | -2 | -9.2
|  | A3 = {заменить оборудование новым} | [7 empty] | А2 | -6 | -4 | -12 | -12 | -4 | -8.8
[10 empty] | А3 | -10 | -8 | -6 | -10 | -6 | -8.4
|  | П1 = {требуется профилактический ремонт} | [7 empty] | b = max(aij)(i) | -2 | -4 | -6
|  | П2 = {следует заменить отдельные детали и узлы} | [14 empty] | -6 | -10
|  | П3 = {требуется капитальный ремонт} | [8 empty] | П1 | П2 | П3 | max(aij)(j) | min(aij)(j) | По Гурвицу (l = 0,6) | 18 | 14
[10 empty] | А1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4.8 | v=(9,12)
|  | У игрока А 3 и у игрока П 3 возможных чистых стратегии | [7 empty] | А2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3.6
|  | Где А - руководство предприятия | [7 empty] | А3 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4.8
П - совокупность объективных неопределённых факторов
| П1 | П2 | П3 | a*i |  |  | П1 | П2 | П3 | a*i
А1 | -2 | -10 | -14 | -8.58 |  | А1 | -2 | -10 | -14 | -8
А2 | -6 | -4 | -12 | -7.26 |  | А2 | -6 | -4 | -12 | -5.4
А3 | -10 | -8 | -6 | -7.92 |  | А3 | -10 | -8 | -6 | -8.4
q(i) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  | q(i) | 0.3 | 0.6 | 0.1
| П1 | П2 | П3 | a*i |  |  | П1 | П2 | П3 | a*i
А1 | 0 | 6 | 8 | 4.62 |  | А1 | 0 | 6 | 8 | 4.4
А2 | 4 | 0 | 6 | 3.3 |  | А2 | 4 | 0 | 6 | 1.8
А3 | 8 | 4 | 0 | 3.96 |  | А3 | 8 | 4 | 0 | 4.8
q(i) | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  | q(i) | 0.3 | 0.6 | 0.1